## 14.1
Example 14.1
|  | Machine Routings | [5 empty] | Processing Times
job | 1 | 2 | 3 | 4 |  | job | 1 | 2 | 3 | 4
opn 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | time 1 | 4 | 1 | 3 | 3
opn 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | time 2 | 3 | 4 | 2 | 3
opn 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | time 3 | 2 | 4 | 3 | 1
JobOp
JobOp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | The individual operations
Job | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | are numbered 1-12.
Opn | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Mch | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1
Time | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
Makespan
Sequence | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 6 | 13 | This is a list schedule.
Job | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2
Opn | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Mch | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
Time | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4
Mch 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | Precedence-feasible conditions
Mch 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Mch 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Mch 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Mch 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Mch 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Mch 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Mch 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Mch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mch 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 if feasible
Machine |  | Run Time | [11 empty] | Machine-based
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | calculations
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4
Start
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13
2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9
Finish
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13
Job |  | Operation No. | [11 empty] | Operation-based
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | calculations
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
Start
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12
4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 13
Finish
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
True Start
Mch | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
Mch start | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 12 | 9
Job | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2
Op start | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8
Max | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 12 | 9
Fin | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 | 9 | 13 | 13
Mch based
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13
Job based
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13

## Fig14.2
job 1
job 2
job 3
job 4
machine 1
machine 2
machine 3
Figure 14.2. Job and machine requirements in Example 14.1.
212
221
111
431
331
412
322
122
313
423
233
133
212
221
111
431
331
412
322
122
313
423
233
133

## Fig14.3
machine 1
machine 2
machine 3
job 1
job 2
job 3
job 4
Figure 14.3. Two views of a feasible schedule for Example 14.1.
212
221
111
431
331
412
322
122
313
423
233
133
212
221
111
431
331
412
322
122
313
423
233
133
14

## Fig14.6
(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 14.6. Four feasible schedules for Example 14.1.
4
2
27
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
4
2
18
4
4
3
3
3
2
1
1
1
4
2
4
4
3
3
3
2
1
1
2
15 15
2
1
4
2
4
4
3
3
3
2
1
1
2
1
16 15