## 7.1
Example 7.1 |  |  |  | Table 7.1
Data | Job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| E(pj) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| sj | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| Target | 90% | 50% | 80% | 70% | 90%
Calculations | Variance | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.25
| Cumulative | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.3 | 0.55
| Sq. root | 0.1 | 0.22361 | 0.37417 | 0.54772 | 0.74162
| Cum. mean | 1 | 3 | 6 | 10 | 15
| z value | 1.2816 | -1.3921e-16 | 0.84162 | 0.5244 | 1.2816
| Due date | 1.1282 | 3 | 6.3149 | 10.2872 | 15.9504 | 36.6807

## 7.2
Example 7.2 |  |  |  | Table 7.2
Data
Scenario | Job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
GG | pj | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 6.4
GB |  | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.6
BG |  | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 7.4
BB |  | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 7.6
| E(pj) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Sequence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Processing times
GG |  | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 6.4
GB |  | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.6
BG |  | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 7.4
BB |  | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 7.6
Completion times
GG |  | 2.6 | 6.1 | 9.9 | 13.1 | 19.5
GB |  | 2.8 | 6.7 | 11.1 | 16.6 | 23.2
BG |  | 3.2 | 7.3 | 12.9 | 19.4 | 26.8
BB |  | 3.4 | 7.9 | 14.1 | 22.9 | 30.5
| Target | 90% | 60% | 50% | 80% | 60%
| Rank | 4 | 3 | 2 | 4 | 3
| Due date | 3.4 | 7.3 | 11.1 | 22.9 | 26.8 | 71.5

## 7.3
Example 7.3 |  |  |  | Table 7.3
Data | Job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| E(pj) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| sj | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
Parameter |  | g | 10 |  | z-value | 1.2816
|  | Critical fractile | 0.9 |  | phi(z) | 0.1755
Calculations | Variance | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.25
| Cumulative | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.3 | 0.55
| Sq. root | 0.1 | 0.22361 | 0.37417 | 0.54772 | 0.74162
| Cum. mean | 1 | 3 | 6 | 10 | 15
|  | Due date | 15.9504 |  | Objective | 16.3015

## 7.4
Example 7.4 |  |  |  | Table 7.4
Data | Job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| E(pj) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| sj | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
Parameter |  | g | 10 |  | z-value | 1.2816
|  | Critical fractile | 0.9 |  | phi(z) | 0.1755
Calculations | Variance | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.25
| Cumulative | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.3 | 0.55
| Sq. root | 0.1 | 0.22361 | 0.37417 | 0.54772 | 0.74162
| Cum. mean | 1 | 3 | 6 | 10 | 15
| z value | 1.2816 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2816
| Normal pdf | 0.1755 | 0.1755 | 0.1755 | 0.1755 | 0.1755
| Due date | 1.1282 | 3.2866 | 6.4795 | 10.7019 | 15.9504 | Total
| d+gE(T) | 1.1755 | 3.3924 | 6.6567 | 10.9612 | 16.3015 | 38.4874

## 7.5
Example 7.5
Calculations
| Sequence | 1 | 2 |  | 2 | 1
| μj | 10 | 10 |  | 10 | 10
| sj | 3 | 4 |  | 4 | 3
| αj | 3 | 9 |  | 9 | 3
| βj | 27 | 36 |  | 36 | 27
| a + b | 30 | 45 |  | 45 | 30
Optimal | SL | 0.9 | 0.8 |  | 0.8 | 0.9
| z | 1.2816 | 0.84162 |  | 0.84162 | 1.2816
| s | 3 | 5 |  | 4 | 5
| phi | 0.1755 | 0.27996 |  | 0.27996 | 0.1755
| cost | 15.7948 | 62.9914 | 78.7863 | 50.3931 | 26.3247 | 76.7179
Expected | SL | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| z | -1.3921e-16 | -1.3921e-16 |  | -1.3921e-16 | -1.3921e-16
| s | 3 | 5 |  | 4 | 5
| phi | 0.39894 | 0.39894 |  | 0.39894 | 0.39894
| cost | 35.9048 | 89.762 | 125.6668 | 71.8096 | 59.8413 | 131.651

## 7.6
Example 7.6
Common Due Date, Identical and Symmetric Alphas and Betas
| Job j | 1 | 2 | 3
| E(pj) | 3.4 | 1 | 1
| dj | 10 | 10 | 10 |  |  | No release date |  | Same start, with
| αj | 1 | 1 | 1 |  |  | Start: | 3.4 | Release at: | 3.4
| βj | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 7.8 | 7.5 | 3.2
[7 empty] | 3.5 | 6.3 | 8 | 3
[7 empty] | 4 | 4.8 | 8.5 | 2.8
State | Job j | 1 | 2 | 3 | Probability |  | 4.5 | 4.1 | 9 | 2.6
S1 | pj | 1 | 1 | 1 | 0.2 |  | 5 | 3.4 | 9.5 | 2.6
S2 | pj | 4 | 1 | 1 | 0.8 |  | 5.5 | 3.5 | 10 | 2.6
[7 empty] | 6 | 3.6 | 10.5 | 3.6
[7 empty] | 6.5 | 4.5 | 11 | 4.6
Seq 1-2-3 | start | 5 | 0 |  |  | 3.4 | 7 | 5.4 | 11.5 | 5.6
S1 | p | 1 | 1 | 1 |  |  | 7.5 | 6.5 | 12 | 6.6
| C | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 | 13.2 | 12.5 | 7.6
| E | 4 | 3 | 2 | 9
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4 |  | 2.6
[5 empty] | 9 | 0.2
S2 | p | 4 | 1 | 1
| C | 9 | 10 | 11
| E | 1 | 0 | 0 | 1
| T | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 4.4
[5 empty] | 2 | 0.8
[8 empty] | 4.4 |  | 4.4
Seq 2-3-1 | start | 8 | 0 |  |  | 4.4 | 5 | 8.2 | 3 | 4.4
S1 | p | 1 | 1 | 1 |  |  | 5.5 | 7.5 | 4 | 4.4
| C | 9 | 10 | 11 |  |  | 6 | 6.8 | 7 | 4.4
| E | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6.5 | 6.1 | 8 | 4.4
| T | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 5.4 | 9 | 4.4
[5 empty] | 2 | 0.2 | 7.5 | 4.9 | 10 | 4.4
S2 | p | 1 | 1 | 4 |  |  | 8 | 4.4 | 11 | 6.4
| C | 9 | 10 | 14 |  |  | 8.5 | 4.9 | 12 | 8.4
| E | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 9 | 5.4 | 13 | 10.4
| T | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 9.5 | 6.9 | 14 | 12.4
[5 empty] | 5 | 0.8 | 10 | 8.4 | 15 | 14.4

## 7.7a
Optimizing Expected E/T Penalties
| Given the release times find the best sequence. |  |  |  |  | (The complementary model appears on
the next worksheet.)
Data
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
d(j) | 8 | 5 | 17 | 20 | 12
GG | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 6.4 |  | Objective
GB | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |  | Expected Penalty
BG | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 7.4 |  | 26.9001
BB | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 7.6
Alpha | 2 | 1 | 2 | 1 | 4
Beta | 5 | 4 | 3 | 3 | 1
Sequence | 2 | 1 | 5 | 3 | 4
d(j) | 5 | 8 | 12 | 17 | 20
GG | 3.5 | 2.6 | 6.4 | 3.8 | 3.2
GB | 3.9 | 2.8 | 6.6 | 4.4 | 5.5
BG | 4.1 | 3.2 | 7.4 | 5.6 | 6.5
BB | 4.5 | 3.4 | 7.6 | 6.2 | 8.8
Alpha | 1 | 2 | 4 | 2 | 1
Beta | 4 | 5 | 1 | 3 | 3
Release | 1.0654e-05 | 3.9001 | 5.9677 | 13 | 13.3977
Completions | 3.5 | 6.5001 | 12.9001 | 16.8 | 20
| 3.9 | 6.7001 | 13.3001 | 17.7001 | 23.2001
| 4.1 | 7.3 | 14.7 | 20.3 | 26.8 | E/T
| 4.5 | 7.9 | 15.5 | 21.7 | 30.5 | Cost
E(r,j) | 1.5 | 1.4999 | 0 | 0.20004 | 3.6599e-05 | 4.8999
| 1.1 | 1.2999 | 0 | 0 | 0 | 3.6998
| 0.89999 | 0.69999 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| 0.49999 | 0.099989 | 0 | 0 | 0 | 0.69997
T(r,j) | 0 | 0 | 0.9001 | 0 | 0 | 0.9001
| 0 | 0 | 1.3001 | 0.7001 | 3.2001 | 13.0007
| 0 | 0 | 2.7 | 3.3 | 6.8 | 33.0001
| 0 | 0 | 3.5 | 4.7 | 10.5 | 49.1001

## 7.7b
Optimizing Expected E/T Penalties
| Given the release times find the best sequence. |  |  |  |  | Model contains penalties to assure
that release dates are nondecreasing
| Data |  |  |  |  | and a tie-breaker in the objective to
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | minimize release dates in case of ties.
d(j) | 8 | 5 | 17 | 20 | 12
GG | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 6.4 |  | Objective
GB | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |  | Expected Penalty
BG | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 7.4 |  | 26.9034
BB | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 7.6
Alpha | 2 | 1 | 2 | 1 | 4
Beta | 5 | 4 | 3 | 3 | 1
30.5
Sequence | 2 | 1 | 5 | 3 | 4
d(j) | 5 | 8 | 12 | 17 | 20
GG | 3.5 | 2.6 | 6.4 | 3.8 | 3.2
GB | 3.9 | 2.8 | 6.6 | 4.4 | 5.5
BG | 4.1 | 3.2 | 7.4 | 5.6 | 6.5
BB | 4.5 | 3.4 | 7.6 | 6.2 | 8.8
Alpha | 1 | 2 | 4 | 2 | 1
Beta | 4 | 5 | 1 | 3 | 3
Release | 4.641e-08 | 3.9 | 3.91 | 13 | 13.0052
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penalties
Completions | 3.5 | 6.5 | 12.9 | 16.8 | 20
| 3.9 | 6.7 | 13.3 | 17.7 | 23.2
| 4.1 | 7.3 | 14.7 | 20.3 | 26.8 | E/T
| 4.5 | 7.9 | 15.5 | 21.7 | 30.5 | Cost
E(r,j) | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 4.9
| 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7
| 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
T(r,j) | 0 | 0 | 0.89999 | 0 | 1.115e-06 | 0.89999
| 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 13
| 0 | 0 | 2.7 | 3.3 | 6.8 | 33
| 0 | 0 | 3.5 | 4.7 | 10.5 | 49.1
NB: Although this model is built for solution by the Evolutionary Solver,
it is possible to solve the problem using integer programming.

## 7.9
Example 7.9
Data
| Job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Scenario | dj | 17 | 16 | 34 | 40 | 25
GG | pj | 4.1 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8
GB |  | 5.3 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6
BG |  | 6.4 | 8.8 | 11 | 13.2 | 15.4
BB |  | 8.2 | 10.4 | 13 | 15.6 | 18.2
| E(pj) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
| bj | 90% | 60% | 50% | 80% | 60%
| Sequence | 1 | 2 | 4 | 3 | 5
Processing times
GG |  | 4.1 | 5.6 | 8.4 | 7 | 9.8
GB |  | 5.3 | 7.2 | 10.8 | 9 | 12.6
BG |  | 6.4 | 8.8 | 13.2 | 11 | 15.4
BB |  | 8.2 | 10.4 | 15.6 | 13 | 18.2
Completion times
GG |  | 4.1 | 9.7 | 18.1 | 25.1 | 34.9
GB |  | 5.3 | 12.5 | 23.3 | 32.3 | 44.9
BG |  | 6.4 | 15.2 | 28.4 | 39.4 | 54.8
BB |  | 8.2 | 18.6 | 34.2 | 47.2 | 65.4
Lateness
GG |  | -12.9 | -6.3 | -21.9 | -8.9 | 9.9
GB |  | -11.7 | -3.5 | -16.7 | -1.7 | 19.9
BG |  | -10.6 | -0.8 | -11.6 | 5.4 | 29.8
BB |  | -8.8 | 2.6 | -5.8 | 13.2 | 40.4
Tardiness
GG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
GB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9
BG |  | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 29.8
BB |  | 0 | 2.6 | 0 | 13.2 | 40.4
Number tardy
GG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BG |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
BB |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
| Service Level | 100% | 75% | 100% | 50% | 0%
| Target | 90% | 60% | 80% | 50% | 60%
| Tardy? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## 7.10
Example 7.10
Data
| Job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | RE | 20
Scenario | dj | 7.8 | 7.5 | 17 | 20 | 12 |  | RT | -10
GG | pj | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 6.4
GB |  | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.6
BG |  | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 7.4
BB |  | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 7.6
| E(pj) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Sequence | 2 | 1 | 5 | 3 | 4
| Accept | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Processing times
GG |  | 3.5 | 2.6 | 0 | 3.8 | 3.2
GB |  | 3.9 | 2.8 | 0 | 4.4 | 5.5
BG |  | 4.1 | 3.2 | 0 | 5.6 | 6.5
BB |  | 4.5 | 3.4 | 0 | 6.2 | 8.8
Completion times
GG |  | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 9.9 | 13.1
GB |  | 3.9 | 6.7 | 6.7 | 11.1 | 16.6
BG |  | 4.1 | 7.3 | 7.3 | 12.9 | 19.4
BB |  | 4.5 | 7.9 | 7.9 | 14.1 | 22.9
| Rewards | [5 empty] | Total
GG |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80
GB |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80
BG |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80
BB |  | 20 | -10 | 0 | 20 | -10 | 20
| Average | 20 | 12.5 | 0 | 20 | 12.5 | 65

## 7.11
Example 7.11
Parameters | [7 empty] | #1 | #2
| Mean | 1 |  | k | 2 |  | RE | 10 | 10
| s.d. | 0.3 |  |  |  |  | RT | -5 | -50
Job | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
d(j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
p(j) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Acc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Complete | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Tardy? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reward1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Reward2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
U | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rew1 | 280
Rew2 | 280
| k | U | s.d. | Rew1 | s.d. | Rew2 | s.d.
| 0 | 14.4241 | 10.7868 | 83.6385 | 161.8019 | -565.446 | 647.2075
| 1 | 4.9276 | 7.4957 | 216.086 | 112.435 | -5.656 | 449.7398
| 2 | 1.3108 | 3.8115 | 260.338 | 57.1731 | 201.352 | 228.6925
| 3 | 0.2789 | 1.5917 | 265.8165 | 23.8758 | 253.266 | 95.5031
| 4 | 0.044 | 0.55344 | 259.34 | 8.3016 | 257.36 | 33.2063
| 5 | 0.0043 | 0.15259 | 249.9355 | 2.2889 | 249.742 | 9.1554
| 6 | 0.0004 | 0.031622 | 239.994 | 0.47433 | 239.976 | 1.8973
| 7 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0