## 8.2
Example 8.2
job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
release date rj | 0 | 2 | 3 | 0 | 6
processing time pj | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
delivery time qj | 5 | 2 | 6 | 3 | 1
Sequence | 1 | 4 | 3 | 2 | 5
release date rj | 0 | 0 | 3 | 2 | 6
processing time pj | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
delivery time qj | 5 | 3 | 6 | 2 | 1
start | 0 | 2 | 5 | 7 | 8
completion | 2 | 5 | 7 | 8 | 10
delivery | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 | 13
Reversed Problem
job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
release date rj | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | from row 6
processing time pj | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | from row 5
delivery time qj | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | from row 4
Sequence | 5 | 2 | 3 | 4 | 1
release date rj | 1 | 2 | 6 | 3 | 5
processing time pj | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
delivery time qj | 6 | 2 | 3 | 0 | 0
start | 1 | 3 | 6 | 8 | 11
completion | 3 | 4 | 8 | 11 | 13
delivery | 9 | 6 | 11 | 11 | 13 | 13

## 8.3
Example 8.3 | Transforming the HBT problem into the Lmax problem
job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
release date rj | 0 | 2 | 3 | 0 | 6
processing time pj | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | d
due date dj | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11
delivery time qj | 5 | 2 | 6 | 3 | 1
Sequence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
release date rj | 0 | 2 | 3 | 0 | 6
processing time pj | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
due date dj | 6 | 9 | 5 | 8 | 10
start | 0 | 2 | 3 | 5 | 8
completion | 2 | 3 | 5 | 8 | 10
lateness | -4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.4
Example 8.4
job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
processing time pj | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7
predecessor |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 8
Sequence | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9
processing time | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7
completion | 7 | 11 | 17 | 27 | 34 | 35 | 43 | 47 | 54 | 275
Constraint penalties
direct precedence | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
seq position | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9
penalty |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0

## 8.5
Example 8.5
job j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
processing time pj | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3
predecessor |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 3,6,7
Sequence | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8
processing time | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3
completion | 5 | 9 | 17 | 19 | 26 | 31 | 38 | 41 | 186
Constraint penalties
direct precedence | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6
seq position | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7
penalty |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7
| 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8
| 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 8.6
Example 8.6
Distances |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 |  | 30 | 50 | 90
| 2 | 40 |  | 20 | 80
| 3 | 30 | 30 |  | 60
| 4 | 20 | 15 | 10
Sequence | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Distance |  | 20 | 60 | 20 | 30 | 130

## 8.7a
Example 8.7
Job | 1 | 2 | 3 |  | alpha | 1 | gamma | 4
Run time | 1 | 1 | 1 |  | beta | 3
[5 empty] | C.F. | 0.75 |  | 0.75
Setup
Mean | 0 | 40 | 45 |  | StanDev | 0 | 6 | 9
| 0 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 8
| 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
Sequence | 1 | 2 | 3 | 1
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1
|  | d* | 109.7449 | from 8.7b,d |  |  | 108.1173 | from 8.7c,e
|  | m + gs(phi) | 115.7111 | from 8.7b |  |  | 117.0666 | from 8.7c
|  | (a+b)s(phi) | 12.7111 | from 8.7b |  |  | 19.0666 | from 8.7c

## 8.7b
Example 8.7 |  | Sequence 1-2-3-1
Job | 1 | 2 | 3 |  | alpha | 1 | gamma | 4
Run time | 1 | 1 | 1 |  | beta | 3
[5 empty] | C.F. | 0.75 |  | 0.75
Setup
Mean | 0 | 40 | 45 |  | StanDev | 0 | 6 | 9
| 0 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 8
| 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
Sequence | 1 | 2 | 3 | 1 | z value | 0.67449 | 0.22747 | 0.67449 | 0.22747
[5 empty] | phi value | 0.31778 | 0.39894 | 0.31778 | 0.39894
Run | 1 | 1 | 1
mean | 0 | 40 | 60 | 0
S.D. | 0 | 6 | 8
cum | 0 | 36 | 100
SD cum | 0 | 6 | 10
C mean | 1 | 41 | 61
0 | 1 | 42 | 103 |  | d* | 109.7449 |  | 109.7449
Cvar | 0 | 36 | 100 |  | m + gs(phi) | 115.7111 |  | 115.7111
[5 empty] | (a+b)s(phi) | 12.7111 |  | 12.7111

## 8.7c
Example 8.7 |  | Sequence 1-3-2-1
Job | 1 | 2 | 3 |  | alpha | 1 | gamma | 4
Run time | 1 | 1 | 1 |  | beta | 3
[5 empty] | C.F. | 0.75 |  | 0.75
Setup
Mean | 0 | 40 | 45 |  | StanDev | 0 | 6 | 9
| 0 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 8
| 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
Sequence | 1 | 3 | 2 | 1 | z value | 0.67449 | 0.22747 | 0.67449 | 0.22747
[5 empty] | phi value | 0.31778 | 0.39894 | 0.31778 | 0.39894
Run | 1 | 1 | 1
mean | 0 | 45 | 50 | 0
S.D. | 0 | 9 | 12
cum | 0 | 81 | 225
SD cum | 0 | 9 | 15
C mean | 1 | 46 | 51
0 | 1 | 47 | 98 |  | d* | 108.1173 |  | 108.1173
Cvar | 0 | 81 | 225 |  | m + gs(phi) | 117.0666 |  | 117.0666
[5 empty] | (a+b)s(phi) | 19.0666 |  | 19.0666

## 8.7d
Example 8.7 |  | Table 8.8 | Set due dates to meet service-level target
Sequence 1-2-3-1 |  |  | Service level | 75% | z-value | 0.67449
Event | Run 1 | Setup 2 | Run 2 | Setup 3 | Run 3
Mean time | 1 | 40 | 1 | 60 | 1
Variance | 0 | 36 | 0 | 64 | 0
Mean completion | 1 | 41 | 42 | 102 | 103
Cumulative variance |  | 36 | 36 | 100 | 100
Due date |  |  | 46.0469 |  | 109.7449 | 155.7918
Sequence 1-3-2-1
Event | Run 1 | Setup 3 | Run 3 | Setup 2 | Run 2
Mean time | 1 | 45 | 1 | 50 | 1
Variance | 0 | 81 | 0 | 144 | 0
Mean completion | 1 | 46 | 47 | 97 | 98
Cumulative variance |  | 81 | 81 | 225 | 225
Due date |  |  | 53.0704 |  | 108.1173 | 161.1878
[5 empty] | difference | -5.3959

## 8.7e
Example 8.7 |  | Table 8.9 | Set due dates to minimize expected cost
|  |  |  | Gamma | 4 | Ratio | 0.75
[6 empty] | k-value | 0.67449
Sequence 1-2-3-1 | [5 empty] | phi(k) | 0.31778
Event | Run 1 | Setup 2 | Run 2 | Setup 3 | Run 3
Mean time | 1 | 40 | 1 | 60 | 1
Variance | 0 | 36 | 0 | 64 | 0
Mean completion | 1 | 41 | 42 | 102 | 103
Cumulative variance |  | 36 | 36 | 100 | 100
| Due date | 109.7449 |  | Objective | 115.7111
Sequence 1-3-2-1
Event | Run 1 | Setup 3 | Run 3 | Setup 2 | Run 2
Mean time | 1 | 45 | 1 | 50 | 1
Variance | 0 | 81 | 0 | 144 | 0
Mean completion | 1 | 46 | 47 | 97 | 98
Cumulative variance |  | 81 | 81 | 225 | 225
| Due date | 108.1173 |  | Objective | 117.0666
|  |  |  | difference | -1.3555